广东省揭阳市2026年中央财政国土绿化项目（揭东区）

需

求

书

（采购需求征集）

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

2026年07月31日

一、项目基本情况

| 项目名称 | 广东省揭阳市2026年中央财政国土绿化项目（揭东区） |
| --- | --- |
| 项目预算（单位：元） | 20,509,501.47 |
| 采购人单位 | 揭阳市揭东区农业农村局 |
| 联系人/联系电话 | 方先生/0663-3263703 |

二、项目概况

根据《广东省揭阳市2026年中央财政国土绿化项目实施方案》和揭阳市林业局要求，揭东区2026年中央财政国土绿化项目任务面积15495亩，建设分区为北部中低山珍贵大径材培育区。项目分为森林抚育和低效林改造两类建设类型，森林抚育均为中龄林抚育，低效林改造分为三种改造模式：模式一（补植套种）、模式二（桉树林改造）、模式三（松树林改造）。

按建设类型统计，森林抚育6459亩，低效林改造9036亩（模式一533亩，模式二3067亩，模式三5436亩）。

三、具体技术(参数)要求：

- （一）建设目标

- 2026年完成中龄林抚育6459亩、模式一（补植套种）533亩、模式二（桉树林改造）3067亩和模式三（松树林改造）533亩，2028年实施模式三（松树林改造）4903亩，实现森林结构明显改善，质量持续提高，水源涵养、水土保持和固碳能力持续增强，生物多样性得到有效保护，城乡环境明显改善。

- 1.森林抚育（中龄林抚育）

- 实施中龄林抚育6459亩，增强森林水源涵养、水土保持能力，强化流域生态安全。

- 2.模式一（补植套种）

- 实施补植套种533亩，改造缺乏目的树种林分，优化森林结构，提高森林质量。

- 3.模式二（桉树林改造）

- 实施桉树林改造3067亩，优化森林结构，提高森林质量。

- 4.模式三（松树林改造）

- 实施松树林改造5436亩，改造森林植被，优化森林结构，提高森林质量。

- （二）作业地分布

- 1.分布情况

- 揭东区建设总面积15495亩，建设地点分布在玉湖镇、埔田镇、锡场镇、云路镇、玉滘镇等5个镇，涉及26个村，其中公益林面积15339亩，商品林面积156亩。按技术模式（作业设计类型）分类，中龄林抚育地块分布于玉湖镇、埔田镇、锡场镇、云路镇、玉滘镇。低效林改造模式一（补植套种）分布在玉湖镇、埔田镇，模式二（桉树林改造）分布在玉湖镇、锡场镇、云路镇、玉滘镇，模式三（松树林改造）主要分布在埔田镇、云路镇。详见表1：作业地块分布统计表

- 表1：作业地块分布统计表

| 作业设计类型 | 镇 | 村 | 面积（亩） | 森林类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中龄林抚育 | 玉湖镇 | 汾水村 | 427 | 公益林 |
|  | 埔田镇 | 金东岭村 | 106 |  |
|  |  | 老岭村 | 241 |  |
|  |  | 老龙村 | 78 |  |
|  |  | 莲花心村 | 330 |  |
|  |  | 马硕村 | 566 |  |
|  |  | 牌边村 | 145 |  |
|  |  | 车田村 | 121 |  |
|  |  | 长岭村 | 1705 |  |
|  | 锡场镇 | 华清村 | 1111 |  |
|  |  | 锡东村 | 612 |  |
|  |  | 锡西村 | 182 |  |
|  |  | 锡中村 | 523 |  |
|  | 云路镇 | 棋盘村 | 197 |  |
|  | 玉滘镇 | 池渡村 | 115 |  |
|  | 小计 |  | 6459 |  |
| 模式一（补植套种） | 玉湖镇 | 汾水村 | 139 |  |
|  | 埔田镇 | 莲花心村 | 189 |  |
|  |  | 埔田村 | 54 |  |
|  |  | 长岭村 | 87 |  |
|  |  | 祯祥坑村 | 64 |  |
|  | 小计 |  | 533 |  |
| 模式二（桉树林改造） | 玉湖镇 | 汾水村 | 156 | 商品林 |
|  |  | 观音山村 | 137 | 公益林 |
|  |  | 玉牌村 | 85 |  |
|  | 锡场镇 | 锡东村 | 163 |  |
|  | 云路镇 | 洪住村 | 129 |  |
|  | 玉滘镇 | 池渡村 | 85 |  |
|  |  | 东面村 | 312 |  |
|  |  | 尖山村 | 866 |  |
|  |  | 饶美村 | 101 |  |
|  |  | 谢坑村 | 243 |  |
|  |  | 新寨村 | 790 |  |
|  | 小计 |  | 3067 |  |
| 模式三（松树林改造） | 埔田镇 | 车田村 | 626 |  |
|  |  | 老岭村 | 157 |  |
|  |  | 马硕村 | 339 |  |
|  |  | 埔田村 | 533 |  |
|  |  | 棋盘村 | 368 |  |
|  |  | 长岭村 | 278 |  |
|  |  | 祯祥坑村 | 252 |  |
|  | 云路镇 | 洪住村 | 2883 |  |
|  | 小计 |  | 5436 |  |
| 合计 |  |  | 15495 |  |

- 2.作业小班划分

- 采用实地外业调查、无人机低空拍摄及遥感影像判读的综合调查方法，对符合作业条件的地块开展调查。根据立地条件、林分起源、年龄、郁闭度、树种组成、作业方式等确定作业小班边界。本项目设计共107个作业小班，其中中龄林抚育46个，补植套种8个，桉树林改造26个，松树林改造27个。详见表2：作业小班统计表

- 表2：作业小班统计表

| 建设类型 | 面积（亩） | 作业小班数 量（个） | 涉及镇 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中龄林抚育 | 6459 | 46 | 玉湖镇、埔田镇、锡场 镇、云路镇、玉滘镇 |
| 模式一（补植套种） | 533 | 8 | 玉湖镇、埔田镇 |
| 模式二（桉树林改造） | 3067 | 26 | 玉湖镇、锡场镇、云路 镇、玉滘镇 |
| 模式三（松树林改造） | 5436 | 27 | 埔田镇、云路镇 |
| 合计 | 15495 | 107 |  |

- （三）作业地现状

- 1.中龄林抚育

- 作业地主要分布在玉湖镇、埔田镇、锡场镇、云路镇、玉滘镇等北部丘陵与南部低山片区，山体连片分布，地块连通性较好。林种主要是水源涵养林、环境保护林、风景林，龄组均为中龄林。

- 作业地平均海拔204米，平均坡度16°－25°，地形以低山丘陵为主，土壤以赤红壤为主，有机质含量一般，土层厚度45－60厘米，等级属中等。

- 现状地类为乔木林地，有木荷、枫香、木油桐、黎蒴、马尾松、红锥等乡土树种或珍贵树种，中龄林平均胸径12厘米。部分作业地有零星马尾松分布，灌草层茂盛，导致部分套种新植林木长势较差。作业地平均植被总盖度在85%－95%之间，枯枝落叶层平均厚度为2厘米。林下植被主要为芒萁、凤尾蕨、乌毛蕨、粽叶芦和五节芒等。

- 2.模式一（补植套种）

- 作业地主要分布于玉湖镇、埔田镇，作业地块立地条件整体优良，平均海拔224米，平均坡度16°-25°，地貌以丘陵为主，土壤以沙壤土为主，土层厚度均达60厘米，立地条件适宜珍贵树种栽植生长。

- 作业地林地权属均为集体，林种以水源涵养林、环境保护林为主，属于省级一般及重点生态公益林，现状地类以乔木林地为主，林分起源多为纯天然。现有林分郁闭度偏低，介于0.30-0.40，林分结构较为单一，林内林木稀疏、林间空地较多，现有林木长势良好，但缺乏高价值乡土阔叶树种。

- 林下植被发育较好，主要分布鹅掌柴、野杜鹃、桃金娘等灌木，以及黄毛草、鹧鸪草、五节芒、粽叶芦等草本植物，植被盖度较高。整体林地无水土流失、无土壤侵蚀，林地基础条件较好，现有林分生态防护功能一般、林分质量不高，具备良好的补植提质潜力，适宜通过补植红锥、闽楠、木荷、枫香等珍贵乡土树种，优化树种结构、提升森林生态价值与林分稳定性。

- 3.模式二（桉树林改造）

- 作业地主要分布于玉湖镇、锡场镇、云路镇、玉滘镇，平均海拔93米，平均坡度16°-25°，地貌以丘陵为主，土壤以沙壤土为主，土层厚度44-60厘米，土壤为沙壤土，立地基础条件较好，适宜乡土阔叶树种更替栽植。

- 作业地权属均为集体林地，林种类型丰富，主要为省级公益林，林种包含环境保护林、水土保持林、风景林、水源涵养林、一般用材林等，林分起源以人工植苗为主，整体林地连片性较好，无非农建设用地穿插，作业干扰少、改造条件优良。

- 作业地块为桉树纯林，多为人工植苗起源的速生桉树纯林，林分结构单一，长期连片种植造成林地水肥消耗过度、地力衰退、土壤肥力下降，森林生态稳定性和抗逆性差。

- 4.模式三（松树林改造）

- 作业地主要分布于埔田镇、云路镇，地貌以丘陵为主，平均海拔290米，平均坡度16°-25°，土层厚度45厘米，土壤为沙壤土，立地条件总体良好，适宜乡土珍贵树种与阔叶树种更新造林。

- 作业地权属均为集体林地，林种以水源涵养林为主，属省级重点及一般生态公益林，林分起源以纯天然为主，整体林地连片性较好，无非农建设用地穿插，作业干扰少、改造条件优良。

- 现有林分以松阔混交林为主，多为中龄林，林分结构简单、稳定性较差，易受松材线虫病等有害生物威胁，部分林木老化、生长衰退，郁闭度偏低，林下植被以桃金娘、野牡丹、芒萁、凤尾蕨为主，生态防护功能较弱。

- （四）模式设计

- 根据小班的立地类型和建设目标，本设计共确定模式4种，分别为中龄林抚育、补植套种、桉树林改造、松树林改造。

- 1.中龄林抚育

- 适用对象：有较好培育前途，目的树种明确，林分郁闭度0.70以上，优势树种（组）为其它硬阔、其它软阔、阔叶混交林或针阔混交林的中龄林。

- 培育目标：以定向培育大径级珍贵用材为重点，通过科学调控林分密度与空间结构，全面促进目标树（特别是红锥、火力楠等）的径向生长与干形优化，加速森林正向演替。增强水源涵养、水土保持及生物多样性保护等功能。

- 作业措施：采取抚育伐、修枝、割灌除草措施，抚育伐蓄积强度控制在20%内，伐后林分郁闭度不低于0.60。

- 2.补植套种

- 适用对象：龄组为中龄林及以上，郁闭度小于0.40，且依靠自然力难以恢复的乔木林；以及龄组为中龄林及以上，缺乏目的树种，需要调整树种结构、提升主导功能且郁闭度小于0.50或等于0.50的乔木林。

- 培育目标：以构建复层异龄的乡土珍贵阔叶混交林为导向，通过林窗及林下精准补植红锥、木荷、火力楠等优良乡土珍贵树种，优化林分树种组成与垂直空间结构，加快森林群落向地带性顶级群落演替。在显著提升林分水源涵养、水土保持及固碳增汇等综合生态服务功能的同时，定向培育高价值的珍贵大径级用材，实现“以短养长、以林养林”的生态与经济双重效益，打造健康、稳定、高效的森林生态系统。

- 作业措施：采取林地清理、挖穴整地、回土施肥、栽植、抚育等措施。补植密度为56株/亩。

- 3.桉树林改造

- 适用对象：针对种植密度过高，林层单一，林木间竞争明显，生长受限导致衰退及大面积集中连片多代连作的桉树纯林。

- 培育目标：以修复受损林地生态功能与恢复土壤地力为核心，通过科学更替单一、退化的桉树纯林，构建“珍贵树种+乡土阔叶树”的混交林。旨在彻底打破速生桉连作导致的土壤板结与地力衰退恶性循环，利用乡土阔叶树种的深根系与枯落物改良土壤结构，显著提升林地的水源涵养、水土保持及生物多样性保护能力。同时，通过定向培育高价值珍贵大径材，推动林地经营模式由“短周期速生丰产”向“长周期近自然可持续经营”转型，实现生态效益、社会效益与经济效益的协同提升。

- 作业措施：采取皆伐、林地清理、挖穴整地、回土施肥、栽植、抚育等措施。采伐后更新74株/亩。

- 4.松树林改造

- 适用对象：针对马尾松林存在松材线虫病，导致林木生长衰退，防护功能显著下降，需清除受害木、病源木、枯死木的，实施采伐修复，伐除林中受松材线虫影响的马尾松，采伐后在林中空地或林窗处补植乡土珍贵阔叶树种。

- 培育目标：以阻断松材线虫病传播蔓延、修复受损森林生态系统为核心，通过精准择伐清除病源木与衰退木，打破单一针叶林的脆弱结构。采取“保留健康木+补植珍贵阔叶树”的近自然经营模式，构建针阔混交或复层异龄的乡土阔叶林，全面提升森林对病虫害、森林火灾及极端气候的综合抵御能力。在显著增强水源涵养与水土保持等主导生态功能的同时，实现林分由“病弱低效”向“健康稳定、优质高效”的根本性转变，打造生态安全屏障。

- 作业措施：采取择伐、林地清理、挖穴整地、回土施肥、栽植、抚育等措施。伐除林中受松材线虫影响的马尾松，择伐后补植56株/亩。

- （五）技术措施

- 1.中龄林抚育

- （1）抚育采伐

- 伐除生长不良的阔叶树，对同蔸木保留胸径最大的1株，其余伐除，伐后郁闭度不低于0.6，保证伐桩高度不超过10厘米，作业时注意保留长势良好的目标树幼苗、幼树，采伐后剩余物平铺于林内。

- （2）抚育对象、时间和次数

- 主要为作业小班内的目的树种，多为具有抚育、培育价值的乡土阔叶树种或珍贵树种，包括红锥、木荷、木油桐、枫香等。本项目森林抚育作业小班均2026年实施抚育，抚育时间为秋季（9-10月），实施年度当年抚育1次。

- （3）修枝

- 人为地除掉枯死枝和树冠下部1到2轮或树干3米以下活枝，修枝后保留冠长2/3。修枝剪口不能伤害树干韧皮部和木质部。

- （4）割灌除草

- 采用全面清除阻碍目的树种正常生长的杂草、藤灌，适当保留对目的树种生长无影响的灌木与非目的树种的天然乔木，保护林下长势良好的乡土阔叶树种或珍贵树种幼苗。割除的杂草、杂灌随机平铺地表，任其腐烂，以增加土壤腐殖质，提高土壤肥力。

- 2.模式一（补植套种）

- 对部分郁闭度小于0.40，且依靠自然力难以恢复的乔木林，或缺乏目的树种，需要调整树种结构的乔木林实施珍贵树种补植。计划补植套种面积约533亩。

- （1）林地清理

- 块状清理。林地清理时，清理种植穴周边2.0×2.0米范围内的地块，伐除杂灌、杂草、竹灌、藤本以及胸径5厘米以下的下木、老弱病残树木，以及濒死、枯死木，并将树头（竹头）、杂枝、杂草及杂物清理干净。林地清理应在实施造林前完成。

- 加强对造林地中的极小种群、珍稀濒危动植物保护，适当保留林中生长良好且不影响目的树种生长的乡土灌木。

- （2）整地挖穴

- 采用人工挖穴，植穴规格为50厘米×50厘米×40厘米。

- （3）苗木

- 有良种的苗木必须使用良种壮苗。苗木选用顶芽饱满、生长健壮、无病虫害、一级营养袋苗，苗木质量要求1.5年生以上，苗高80厘米以上，地径0.8厘米以上。红锥、黑木相思选用1年生以上，苗高60厘米以上，地径0.6厘米以上全冠苗。所选苗木必须具有“两证一签一说明”，禁止使用无证、来源不清、带病虫害的不合格苗造林。采用保障性苗圃定单育苗定向育苗。

- （4）补植密度和混交方式

- 采用56株/亩的补植密度。采取随机混交方式，按设计株数配置种植。

- （5）树种选择

- 选择红锥、木荷、闽楠、红花天料木、火力楠等乡土树种或珍贵树种作为目的树种，搭配枫香、黑木相思、山杜英等乡土树种或珍贵树种作为辅助树种。

- （6）基肥与回穴土

- 穴土经过风化后，在春季造林前要回穴土，回土要打碎及清除石块、树根，先回表土后回心土。回土前每穴施放1千克有机肥（有机质含量≥40%）和复合肥0.5千克（NPK均值15%、总养分45%以上）。施放基肥后回土至1/3，并适当拌匀。基肥施放完成后应当天完成回土，回填土至穴面呈馒头状。

- （7）栽植

- 栽植应在早春雨透后的阴雨天进行，栽植时先在种植沟（或种植穴）中央挖一个比苗木泥头稍大稍深的栽植小穴，去掉苗木的包扎材料、营养袋或塑料袋后，带土轻放于栽植小穴中，扶正苗木适当深栽，然后在苗木的四周回填细土，回满时用手把回填土压实，使苗木与原土紧密接触。继续回土至穴面，压实后再回松土呈馒头状，以减少水分蒸发。栽植后应及时进行查苗补缺。施工期间，技术人员应到现场进行技术指导，加强质量检查，确保栽植质量。

- （8）追肥与抚育

- 两年3次抚育。第一次抚育时间为造林一个月后，施放0.05千克尿素，不割灌除草及松土，避免扰动新生根系，同时开展补植。第二次抚育时间为造林后当年秋季（9—10月），开展割灌除草，在植穴半径1米范围内全面清除杂灌杂草。第三次抚育时间为造林第二年春季（4—5月）：植穴半径0.6米范围内实施松土和1米范围内割灌除草，松土时注意不能伤害苗木根系，每穴追施复合肥0.3千克，施肥后应立即进行培土，培土高度应在10厘米左右。

- 3.模式二（桉树林改造）

- 桉树林改造面积3067亩。通过调整树种组成和林分结构，构建地带性森林群落，提升水源涵养、水土保持、生物多样性等生态功能。

- （1）林木采伐

- 根据生长情况以及改造地地形，对低质低效桉树纯林实施采伐。伐倒后就地制材，根据森林采伐作业规程将伐倒木就地锯断为2米后整齐堆放；将木材人工搬运至车辆能到达的采伐道，采伐集材道距离采伐道50米以内，采伐作业应在实施年度前完成，由于桉树多年无人经营、退化严重，采伐费用列入项目资金。

- （2）伐桩处理与除萌

- 伐桩处理均使用人工除萌的方式，秋冬季采伐后剥树皮，地表直接覆膜（膜厚度0.1毫米、黑色、单株覆盖面积1.2米×1.2米），膜边缘埋入表土下2—3厘米后用泥土压实四周，抑制桉树萌芽。后期结合抚育检查桉树伐桩，发现有萌芽的及时进行处理，确保在造林一年内彻底防止桉树萌芽，桉树除萌完成率达到95%以上。

- （3）林地清理

- 水平带状清理。林地清理时，清理种植穴周边带宽2.0米范围内的地块，伐除杂灌、杂草、竹灌、藤本以及胸径5厘米以下的下木、老弱病残树木，以及濒死、枯死木，并将树头（竹头）、杂枝、杂草及杂物清理干净。林地清理应在实施造林前完成。

- 加强对造林地中的极小种群、珍稀濒危动植物保护，适当保留林中生长良好且不影响目的树种生长的乡土灌木。

- （4）整地挖穴

- 采用人工挖穴，植穴规格为50厘米×50厘米×40厘米。

- （5）苗木

- 有良种的苗木必须使用良种壮苗。苗木选用顶芽饱满、生长健壮、无病虫害、一级营养袋苗，苗木质量要求1.5年生以上，苗高80厘米以上，地径0.8厘米以上。红锥、黑木相思选用1年生以上，苗高60厘米以上，地径0.6厘米以上全冠苗。所选苗木必须具有“两证一签一说明”，禁止使用无证、来源不清、带病虫害的不合格苗造林。采用保障性苗圃定单育苗定向育苗。

- （6）更新密度和混交方式

- 采用74株/亩的更新密度，采用随机混交的方式，改造为树种丰富、林相质量优良的阔叶混交林。

- （7）树种选择

- 选择红锥、木荷、闽楠、红花天料木、火力楠等乡土树种或珍贵树种作为目的树种，搭配枫香、黑木相思、山杜英等乡土树种或珍贵树种作为辅助树种。

- （8）基肥与回穴土

- 穴土经过风化后，在春季造林前要回穴土，回土要打碎及清除石块、树根，先回表土后回心土。回土前每穴施放1千克有机肥（有机质含量≥40%）和复合肥0.5千克（NPK均值15%、总养分45%以上）。施放基肥后回土至1/3，并适当拌匀。基肥施放完成后应当天完成回土，回填土至穴面呈馒头状。

- （9）栽植

- 栽植应在早春雨透后的阴雨天进行，栽植时先在种植沟（或种植穴）中央挖一个比苗木泥头稍大稍深的栽植小穴，去掉苗木的包扎材料、营养袋或塑料袋后，带土轻放于栽植小穴中，扶正苗木适当深栽，然后在苗木的四周回填细土，回满时用手把回填土压实，使苗木与原土紧密接触。继续回土至穴面，压实后再回松土呈馒头状，以减少水分蒸发。栽植后应及时进行查苗补缺。施工期间，技术人员应到现场进行技术指导，加强质量检查，确保栽植质量。

- （10）追肥与抚育

- 两年3次抚育。第一次抚育时间为造林一个月后，施放0.05千克尿素，不割灌除草及松土，避免扰动新生根系，同时开展补植。第二次抚育时间为造林后当年秋季（9—10月），开展割灌除草，在植穴半径1米范围内全面清除杂灌杂草。第三次抚育时间为造林第二年春季（4—5月）：植穴半径0.6米范围内实施松土和1米范围内割灌除草，松土时注意不能伤害苗木根系，每穴追施复合肥0.3千克，施肥后应立即进行培土，培土高度应在10厘米左右。

- 4.模式三（松树林改造）

- 松树林改造面积5436亩，改造对象为受松材线虫病疫情影响严重的马尾松针阔混交林。需要对受松材线虫病危害而枯死或生长不良的松树纯林、混交林采取疫木除治和林分改造，对病害风险较大的连片或散生松林进行改造。

- （1）林木采伐

- 采伐作业应在实施造林前完成。

- ①马尾松采伐和疫木处理

- 使用统一符号对拟采伐马尾松标记，现场确认无误后方可采伐。实际采伐树种、株数、蓄积、强度等以批复的林木采伐许可证为准。

- 使用油锯对作业小班范围内已标记的马尾松进行采伐，伐桩高度不高于5厘米，并严格控制树木倾倒方向，保留采伐工人的施工安全距离。伐后的马尾松按《广东省松材线虫病防治技术方案（2025年版）》要求处理。将伐倒的松木截段，及时将截断的树干和直径超过1厘米的枝桠就地粉碎，或全部归集搬运下山就近粉碎无害化处理。

- 采伐作业必须依法办理《林木采伐许可证》后方可开展采伐。为防止乱砍盗伐，先标记，方便采伐时辨认。

- ②其它树种采伐

- 对长势较差、平均胸径较小、影响目的树种生长的其他低质低效林木实施采伐，合理控制采伐强度，注意保留小班内生长良好的原生乡土阔叶树。根据森林采伐作业规程将伐倒木就地锯断为2米后整齐堆放；将木材人工搬运至车辆能到达的采伐道，采伐集材道距离采伐道50米以内，采伐后剩余物平铺于林内。涉及桉树采伐的应进行伐桩处理，采用人工除萌的方式，具体方式同上。

- （2）林地清理

- 块状清理。林地清理时，清理种植穴周边2.0×2.0米范围内的地块，伐除杂灌、杂草、竹灌、藤本以及胸径5厘米以下的下木、老弱病残树木，以及濒死、枯死木，并将树头（竹头）、杂枝、杂草及杂物清理干净。林地清理应在实施造林前完成。

- 加强对造林地中的极小种群、珍稀濒危动植物保护，适当保留林中生长良好、且不影响目的树种生长的乡土灌木。

- （3）整地挖穴

- 采用人工挖穴，植穴规格为50厘米×50厘米×40厘米。

- （4）苗木

- 有良种的苗木必须使用良种壮苗。苗木选用顶芽饱满、生长健壮、无病虫害、一级营养袋苗，苗木质量要求1.5年生以上，苗高80厘米以上，地径0.8厘米以上。红锥、黑木相思选用1年生以上，苗高60厘米以上，地径0.6厘米以上全冠苗。所选苗木必须具有“两证一签一说明”，禁止使用无证、来源不清、带病虫害的不合格苗造林。采用保障性苗圃定单育苗定向育苗。

- （5）补植密度和混交方式

- 采用56株/亩的补植密度。采取随机混交方式，按设计株数配置种植。

- （6）树种选择

- 选择红锥、木荷、闽楠、红花天料木、火力楠等乡土树种或珍贵树种作为目的树种，搭配枫香、黑木相思、山杜英等乡土树种或珍贵树种作为辅助树种。

- （7）基肥与回穴土

- 穴土经过风化后，在春季造林前要回穴土，回土要打碎及清除石块、树根，先回表土后回心土。底层施放1千克有机肥（有机质含量≥40%），与底土均匀拌合，拌合深度占树穴深度1/2；铺设5～8厘米表土形成隔离层，隔绝有机肥与复合肥以防烧根。上层施加复合肥0.5千克（NPK均值15%、总养分45%以上）并与表土混匀，施毕回填土体至穴深1/3处并适度拌匀。基肥施工当日完成全部回土作业，最终将树穴回填修整为馒头状。

- （8）栽植

- 栽植应在早春雨透后的阴雨天进行，栽植时先在种植沟（或种植穴）中央挖一个比苗木泥头稍大稍深的栽植小穴，去掉苗木的包扎材料、营养袋或塑料袋后，带土轻放于栽植小穴中，扶正苗木适当深栽，然后在苗木的四周回填细土，回满时用手把回填土压实，使苗木与原土紧密接触。继续回土至穴面，压实后再回松土呈馒头状，以减少水分蒸发。栽植后应及时进行查苗补缺。施工期间，技术人员应到现场进行技术指导，加强质量检查，确保栽植质量。

- （9）追肥与抚育

- 2026年造林地块实施3次抚育。第一次抚育时间为造林一个月后，施放0.05千克尿素，不做割灌除草及松土，避免扰动新生根系，同时开展补植。第二次抚育时间为造林后当年秋季（9—10月），开展割灌除草，在植穴半径1米范围内全面清除杂灌杂草。第三次抚育时间为造林第二年春季（4—5月）：植穴半径0.6米范围内实施松土和1米范围内割灌除草，松土时注意不能伤害苗木根系，每穴追施复合肥0.3千克，施肥后应立即进行培土，培土时应注意培土高度应在10厘米左右为宜。

- 2028年造林地块实施2次抚育。第一次抚育时间为造林一个月后，主要措施为施放0.05千克尿素，不做割灌除草及松土，避免扰动新生根系，同时开展补植。第二次抚育时间为造林后当年秋季（9—10月），主要措施为植穴半径1米范围内实施割灌除草，每穴追施复合肥0.3千克。

- （六）树种选配

- 1.树种选择的核心原则

- 揭东区地处南亚热带季风气候区，台风频发、水热充沛，且北部山区存在阶段性轻霜天气。本次国土绿化项目的树种选择，严格遵循“乡土优先、适地适树、生态主导”的原则，旨在构建结构稳定、功能完备的森林生态系统。

- 乡土与抗逆优先原则：坚持以揭阳本土及南亚热带适生的乡土树种为主体，优先选用抗风性强、耐干旱瘠薄、抗病虫害的优良树种。

- 生态安全与防火原则：针对台风倒伏、松材线虫病及森林火灾等区域生态风险，在树种配置中引入木荷等生物防火树种，并严控单一纯林营造。对于桉树更替与松林改造区域，注重选用深根性、抗风折的阔叶树种，以提升森林的整体生态韧性。

- 2.树种适配性与配置策略

- 针对补植套种与桉树林改造，核心目标是快速恢复阔叶林相并提升林地生产力。主选配置采用“红锥3木荷3火力楠2枫香2”的黄金比例。其中，红锥与火力楠作为珍贵用材与生态骨干，生长迅速且材质优良；木荷作为优良的防火树种，能有效阻隔林火蔓延；枫香、山杜英则以其良好的适应性与季相变化，优化林相。利用黑木相思的固氮改土特性，加速退化林地的生态恢复。

- 针对松树林改造，重点在于切断松材线虫病传播链并重建生态屏障。在沿用红锥、木荷等核心树种的基础上，增加了闽楠与红花天料木等珍贵树种的配置比例。这种搭配不仅考虑了林窗更新初期的光照需求，更着眼于后期林分的垂直结构优化，确保改造后的林分具备更强的水土保持与水源涵养功能。详见表3：树种配置表

- 详见表3：树种配置表

| 措施类型 | 栽植密度（株/亩） | 树种配置 |
| --- | --- | --- |
| 补植套种 | 56 | 红锥3木荷3火力楠2枫香2 |
| 桉树林改造 | 74 | 红锥3木荷3火力楠2枫香2 |
|  |  | - 红锥3木荷2火力楠2山杜英3 |
|  |  | - 红锥3木荷3黑木相思2山杜英2 |
| 松树林改造 | 56 | 红锥3木荷3火力楠2枫香2 |
|  |  | - 红锥3木荷3黑木相思2山杜英2 |
|  |  | - 红锥3闽楠2红花天料木2山杜英3 |

- （七）造林配套设施

- 1.森林防火设施

- 完善提高区域森林火灾预防、扑救和保障体系。将项目区作为森林防火监测的重点区域，纳入区级森林防火监测系统进行实时监测，及时、迅速更新项目区火险因子监测情况，根据监测数据做好森林火险预报，切实加强森林防火工作，保障项目的顺利实施和巡查管护。

- 相关设施按照区域森林防火规划落实建设，本项目不再单独计算工程量及投资。

- 2.作业便道

- 为便于林木采伐、抚育、苗木肥料运输（人力或牲畜）及现场施工，须在现场开设临时作业便道，通过人工修整素土夯实路基方式，清除杂草杂灌，按作业地实际情况按需开设。可充分利用小班内原有的林道或沙土路进行修缮，作业道路应能通到每个作业小班。造林完成后第二年5月—6月对作业便道进行一次草灌及少量小乔木清杂和路基修整。便道开设及路基修整不得破坏原有景观。便道后续可用于森林防火、森林巡护等用途。

- （八）工程量及物资需要量

- 1.建设工程量

- 本项目建设工程量为森林抚育6459亩，低效林改造9036亩（模式一533亩，模式二3067亩，模式三5436亩）。

- 2.物资需要量

- 广东省揭阳市2026年中央财政国土绿化项目（揭东区）共需苗木以《广东省揭阳市2026年中央财政国土绿化项目(揭东区)预算审核报告》为准。

- 广东省揭阳市2026年中央财政国土绿化项目（揭东区）共需肥料以《广东省揭阳市2026年中央财政国土绿化项目(揭东区)预算审核报告》为准。

- 具体内容详见附件作业设计及广东省揭阳市2026年中央财政国土绿化项目(揭东区)预算审核报告

- （九）档案管理

- 为了完善项目的后续管理，中标人应将项目建设过程中的各类文件归档，建立项目管理的文件档案。包括：

- 1.项目建设文件、作业设计书、作业设计图、作业设计表。建设过程中各阶段的检查验收资料、小班照片等。

- 2.建设资金筹措和投入、支出等财务档案。

- 3.建设管理附件，如招标文件、施工合同、施工监理、各道工序施工图片、验收报告等。

- 4.工程建设前林地状况、工程实施后抚育管理、幼苗生长等情况说明及资料。

- 四、采购项目商务要求：

- 1.报价要求：（1）投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用，在项目实施过程中，如项目工作范围发生变更，由中标人与采购人双方协商解决；其余情况下，投标总价均不予调整，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（另有约定的除外）。（2）本项目最高控制总价为人民币20,509,501.47元。投标人依据自身情况填报投标总报价，投标总报价不得超过本项目最高控制总价及各子项单价，若超出则为无效报价，投标无效。

- 2.标的提供的时间：2026年—2028年（3年）。

- 3.标的提供的地点：采购人指定地点。

- 4.验收要求：

- （1）核查验收流程

- 项目建设完成后，实行区级自查、市级抽查、省级核验、国家验收的逐级检查验收制度。建设单位先进行全面自查，上级林业主管部门组织复查和核查验收。具体流程以国家及省、市要求为准。

- 验收的主要依据是国家及省、市下达的绩效目标；林业主管部门批复的项目相关设计文件；概算调整及其批准文件；招投标和监理文件（书）；承包合同、工程结算等有关资料；有关的财务核算制度、办法；其他与项目有关资料。

- （2）验收要求

- 有下列情况之一的，不能进行竣工验收：工程建设规模和质量达不到批复的项目相关设计文件要求的；未经批准，擅自调整项目建设规模、建设地点和建设内容的；财务管理混乱，未按要求做好资金核算，违规使用项目专项资金的；档案资料不健全的。

- 在项目实施过程中，监理单位要对造林的每个工序进行质量检查验收，不合格的工序必须返工，直至质量合格为止，否则就不能转入下一工序施工。建设单位加强对施工单位及监理单位进行监督管理，抓好工程质量，发现问题及时解决，确保工程的顺利实施。项目完成后及时组织验收，对未达到验收标准的，要求进行整改，达标后再次验收，直至合格。

- （3）主要标准

- ①面积采用遥感判读、地形图勾绘、无人机测绘等方式，现场实地全面核查，面积核实误差在±5%（含）以内的以作业设计面积为准，±5%（不含）以上的以核实面积为准。面积核实率应当达100%。

- ②具有林木良种的苗木必须使用良种。

- ③造林当年成活率90%（含）以上；苗木长势良好，树种配置、树种混交符合设计要求，三年保存率85%（含）以上。

- ④中龄林抚育工作完成后的一个月内，组织有关人员进行工程验收。合格标准为：已取得林木采伐许可证，并按作业设计要求进行采伐、修枝、割灌除草，采伐剩余物清理符合要求。

- 5.实施要求：必须按照国家标准和行业规范进行，具备完善野外林间作业安全生产管理制度，承诺配备足额安全防护用品、应急物资，落实野外作业防虫、防蛇、防汛、防暑等安全保障及配套措施；中标人在项目实施过程中，必须服从采购人的计划安排和整体协调，遵守采购人有关制度，文明实施。

- 6.付款方式：

- 1期：支付比例30%。合同签订，监理单位出具开工令、资金支付证书后10个工作日内，采购人按合同价款的30%支付给中标人。

- 2期：支付比例40%。完成2026年造林主体任务后，工程进度款经工程监理单位按进度确认已完成合格工程量并出具资金支付证书后，由中标人申请，采购人审核同意后报财政部门，一个月内拨付给中标人项目进度款。当累计支付工程进度款至合同金额的70%时，暂停拨付。

- 3期：支付比例30%。中标人完成全部项目施工任务，提出验收申请，上级林业主管部门组织复查和核查验收，造林三年保存率达到85%以上，并经双方认定的有资质的结算单位出具结算报告后一个月内，由中标人提出资金申请，经采购人同意后报财政部门，拨付至合同金额的100%。

- 注：本项目所有款项均不计息。因采购人使用财政资金付款，上述约定的付款时间为采购人向财政部门提交付款申请手续的时间，不含财政部门审核的时间，采购人在约定时间内提交付款申请手续即视为采购人已经按期支付，采购人无需就财政支付不及时而承担任何责任。因政府财政部门审查、财政支付管理流程及预算下达导致支付延期，支付期限自动顺延，采购人不承担违约责任，供应商不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。付款项时，中标人应提前向使用单位提供相应金额的正式发票。

- 提供采购需求书建议须知

- 1.提供采购需求书建议的方式：请供应商在本公告期限内将《采购项目市场需求问卷调查表》（格式参考附件）电子版发送至邮箱（GDZSZX666@126.com），电子版（包含盖章扫描的PDF格式及可编辑的WORD格式）。

2.供应商提出的意见和建议应当实事求是、详细具体、理由充分，必要时可提供有关证明材料。我单位对供应商所提出的意见、建议不作书面回复，是否采纳均不影响供应商参与本项目后续采购活动。

附件：

采购项目市场需求问卷调查表

一、接受需求调查的市场主体基本情况

| 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |

（注：供应商可根据实际情况选填，也可以在此基础上外延增加内容）

二、采购需求反馈意见

| 调查项 | 实际情况、对《采购需求书》意见等 |
| --- | --- |
| 相关产业发展情况 | 1.现有产品的技术路线、工艺水平、技术水平或行业的发展历程、行业现状等： 2.可能涉及的企业资质、产品资质、人员资质： 3.涉及的相关标准和规范： |
| 市场供给情况 | 1.市场竞争程度： 2.价格水平或价格构成： 3.潜在供应商的数量、履约能力、售后服务能力： |
| 同类项目历史成交情况 | 供应商了解到的近5年来同类项目历史成交情况（信息需包含采购人、项目名称、采购标的、项目预算、中标人、中标价、中标品牌、中标型号等） |
| 后续采购情况 | 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等情况： |
| 其他情况 | 其他情况： |
| 建议 | 1.采购标的服务、商务要求的建议 2.有利于项目实施的其他建议 |

注：按表格中要求的调查项，根据实际情况进行填写。贵单位可在“建议”处提出贵单位对本项目采购需求的意见或建议；若无任何意见或建议的，请在对应项处填写“无”。

单位名称（盖章）:

年   月   日